## ACPM 32-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 1 | Mes | 11 | Año |  | 2016
Proceso: | JURIDICO
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
No se evidencian las firmas en el acta de comite de prevencion No 33 de septiembre 29 de 2016 y agosto 11 de 2016. Numeral 7.5.3 ISO 9001:2015 | [17 empty] | Correctiva
Preventiva
Mejora
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
Se realizan las actas de comité con todos los participantes, se tocan los temas a tratar durante el comité y el acta se realiza despues de finalizado el comité por lo que no se controlan las firmas de los participantes
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Establecer una metodologia para hacer firmar las actas de comité |  |  | Jefe juridico / Asistente Juridico |  | Papelería, Acta de reunión |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  |  |  |  | x | x
Definir un responsable para hacer firmar las actas de comité |  |  | Jefe Juridico |  | Papeleria, Persona |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  |  |  |  | x | x
Ejecutar lo propuesto en la metodologia para firmar el acta |  |  | Asistente Juridico |  | Papeleria, Persona |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  |  |  |  | x | x
Realizar una revisión de las actas de comité a partir de la fecha de implementación de la metodologia |  |  | Jefe juridico / Asistente Juridico |  | Papeleria, Persona |  |  |  |  | Diciembre de 2016 |  |  |  |  | x | x
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento