## ACPM 9-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 17 | Mes | 3 | Año |  | 2016
Proceso: | TRANSPORTES Y JURIDICO
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
Accidente en la via que incurra en daños personales y materiales | [17 empty] | Correctiva
Preventiva
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
Imprudencia del conductor, factores climaticos, imprudencia del tercero, falta de capacitación en manejo defensivo, politicas de seguridad vial
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Contratación de personal propio o tercero para capacitar constantemente a los conductores en temas de seguridad vial |  |  | Director Operativo / Comité de accidentalidad |  | Contratación de personal |  |  |  |  | Junio de 2016 |  | Julio de 2016 |  |  | X | X
Capacitaciones constantes a los conductores acerca de manejo preventivo. |  |  | Director Operativo / Comité de accidentalidad |  | Persona contratada para tal fin, sala de capacitación y papeleria |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  | Noviembre de 2016 |  |  | X
Garantizar buenas inspecciones pre operacionales de seguridad y calidad a los vehículos |  |  | Director Operativo Comité de accidentalidad |  | Papeleria y personal destinado para tal fin |  |  |  |  | Agosto de 2016 |  | Noviembre de 2016 |  |  | X
Implementación del PESV |  |  | Director Operativo / Jefe de Gestión Humana |  | Todos los recursos necesarios para la implementación |  |  |  |  | Diciembre de 2016 |  | Enero de 2017
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento