## ACPM 46-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 27 | Mes | 10 | Año |  | 2016
Proceso: | RECEPCION Y ALMACENAMIENTO
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
No se evidencian estibas y demarcacion para el correcto almacenamiento de los envíos, no hay buen flujo para el paso del personal, el Mantenimiento de infraestructura inadecuado(pintura, chapa de puerta, señalizacion). Numeral 8.1, 8.5.1 ISO 9001:2015 | [17 empty] | Correctiva
Preventiva
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
1. Limitacion del espacio 2. incremento volumen de envios 3. Dificultad para ampliacion del local 4. posibilidad de cambio de local descartada por estrategia comercial
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Compra de estibas |  |  | Gerente Logistica EP |  | Presupuesto |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  |  |  |  | X | X
Contrato de mantenimiento de oficina |  |  | Gerente Logistica EP |  | Presupuesto |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  |  |  |  | X | X
Compra de señalizacion |  |  | Gerente Logistica EP |  | Presupuesto |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  |  |  |  | X | X
Demarcacion de areas |  |  | Gerente Logistica EP |  | Presupuesto |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  |  |  |  | X | X
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento