## ACPM 6-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 9 | Mes | 3 | Año |  | 2016
Proceso: | COMERCIAL
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
Frecuentes quejas en la prestacion de la venta del servicio debido a falta de implementacion de sistemas acorde al desarrollo del mercado | [17 empty] | Correctiva
Preventiva
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
El sistema actual de venta para la prestación del servicio, presenta diversas fallas en cuanto a su funcionamiento. El proceso de Tecnología da soporte a estos inconvenientes pero es complejo cubrir todas las agencias a nivel nacional si presentan la misma falla en paralelo
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Desarrollo de nuevo aplicativo para realizar ventas no presenciales y contravías |  |  | Gerente Tecnologia / Gerente Comercial |  | Recursos Tecnologicos, tiempo |  |  |  |  | Agosto de 2016 |  |  |  |  | X | X
Desarrollo de nuevo aplicativo para las ventas y el despacho de tiqueteria |  |  | Gerente Tecnologia / Gerente Comercial |  | Recursos Tecnologicos, tiempo |  |  |  |  | Septiembre de 2016 |  |  |  |  | X | X
Implementación y prueba piloto del aplicativo |  |  | Gerente Tecnologia / Gerente Comercial |  | Recursos Tecnologicos, tiempo |  |  |  |  | Septiembre de 2016 |  |  |  |  | X
Puesta en marcha de los aplicativos |  |  | Gerente Tecnologia / Gerente Comercial |  | Recursos Tecnologicos, tiempo |  |  |  |  | Octubre de 2016 |  |  |  |  | X
Seguimiento de la funcionalidad de los apliactivos |  |  | Gerente Tecnologia / Gerente Comercial |  | Recursos Tecnologicos, tiempo |  |  |  |  | Noviembre de 2016
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento