## ACPM 5-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 2 | Mes | 5 | Año |  | 2016
Proceso: | COMERCIAL
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
No procesar correctamente las PQRS de los clientes | [17 empty] | Correctiva
Mejora
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
En la actualidad existe un sub proceso que se encarga de recepcionar y procesar las peticiones quejas y/o reclamos de los clientes que se comuniquen a través de e-mail o a traves de la linea telefonica de call center, sin embargo aprovechando a renovacion de la pagina web de la empresa y la tendencia de realizar todo virtualmente, la gerencia comercial ve la necesidad y la oportunidad de crear un modulo para que el cliente presente su queja y/o reclamo
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Establecer procedimiento para el tratamiento de PQR´s |  |  | Gerente comercial / Coordinador de Calidad |  | Tiempo y papeleria |  |  |  |  | Agosto de 2016 |  | Agosto de 2016 |  |  | X | X
Habilitar via Web, la opcion para recepción de PQR´s |  |  | Gerente comercial / Coordinador de Calidad |  | Informaticos y de divulgación |  |  |  |  | Septiembre de 2016 |  | Septiembre de 2016 |  |  | X | X
Determinar tiempo de respuesta a las PQR´s recibidas. |  |  | Gerente comercial / Coordinador de Calidad |  | N/A |  |  |  |  | Septiembre de 2016 |  | Octubre de 2016 |  |  | X | X
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento