## ACPM 34-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 28 | Mes | 10 | Año |  | 2016
Proceso: | Gestion Humana y OHSAS 18001
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
No se evidencia la ejecución de evaluaciones medicas ocupacionales periodicas, según lo establecido por la Resolución 2346 de 2007 | [17 empty] | Correctiva
Preventiva
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
La compañía realiza una vez al año la semana de la salud por medio de las EPS, AFP y ARL y en dicha semana se practican diferentes tipos de examenes, como son audiometrias, optometrias, examenes medicos generales, este proceso se practica al personal de manera aleatoria. En dicho orden de ideas la compañia no realiza por temas logisticos y de rotacion examenes a toda la poblacion de la compañia.
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Demostrar a gerencia la necesidad de realizar estos examenes por prevencion de enfermedades y por cumplimiento legal. |  |  | Gestión Humana / Gerencia Administrativa |  | Aprobación de presupuesto para realización de examenes medicos periodicos |  |  |  |  | 2016-10-31 |  |  |  |  | x | x
Realizar una programacion para la realizacion de examenes de seguimiento a todo el personal de la compañía. |  |  | Gestion Humana |  | Cuadro control de programacion de examenes medicos. |  |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2016-10-25 |  |  | X | X
Comenzar la ejecución de las evaluaciones medicas ocupacionales periodicas |  |  | Gestion Humana |  | Contratación de IPS o medico competente para la realización de los examenes |  |  |  |  | Diciembre de 2016
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento