## ACPM 35-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 28 | Mes | 10 | Año |  | 2016
Proceso: | Gestion Humana y OHSAS 18001
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
La organización no evalua la eficacia del entrenamiento y no mantiene registros asociados de la inducción del colaborador Hector Fabio Aguilar Rentería y las capacitaciones establecidas en el plan de capacitación para todo el personal. Punto 4.4.2 Norma OHSAS 18001:2007 | [17 empty] | Correctiva
Preventiva
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
La compañía se encuentra en un proceso de alistamiento previo a la auditoria, en el cual existen avances, pero tambien varios aspectos pendientes en la actualizacion documental y administrativa de procedimientos y procesos, en razon a ello se evidencian aspectos incompletos en cuanto a los soportes de capacitacion e induccion del personal.
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Realizar revision completa de las hojas de vida de los trabajadores. |  |  | Gestion Humana |  | Lista de Chequeo |  |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-25 |  |  | X | X
Realizar visita a todos los puntos de trabajo para la retroalimentacion del personal de la compañía. |  |  | Gestion Humana |  | Aula de capacitacion, video bean y afiches. |  |  |  |  | 2016-11-15 |  |  |  |  | X | X
Comenzar con la realización de las evaluaciones con respecto a todas las capacitaciones que se dicten |  |  | Gestion Humana |  | Papeleria |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  |  |  |  | x | x
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento