## ACPM 10-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 9 | Mes | 3 | Año |  | 2016
Proceso: | GERENCIA LOGISTICA EP
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
Paros de transporte e Infraestructa debil en carreteras | [17 empty] | Correctiva
Preventiva
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
Atraso en la ejecución de las obras, para evitar problemas de derrumbes, vias angostas para tanta movilidad y flujo vehicular, las principales son muy pocas, la topografia del terreno es debil
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Evaluación de envios por via aerea |  |  | Gerencia de logistica ep |  | Proveedor de servicios |  |  |  |  | Septiembre de 2016 |  |  |  |  | x | x
Contacto con aerolineas comerciales para definir fletes y cupos |  |  | Gerencia de logistica ep |  | cotizacion |  |  |  |  | Enero de 2017 |  |  |  |  | x | x
Contacto con aerolineas de carga para definir fletes |  |  | Gerencia de logistica ep |  | Cotizacion |  |  |  |  | Enero de 2017 |  |  |  |  | x | x
Consolidar con compañias del mismo sector para obtener mejores fletes con las compañias aereas |  |  | Gerencia de logistica ep |  | Aliados estrategicos |  |  |  |  | Febrero de 2017
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento