## ACPM 44-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 27 | Mes | 10 | Año |  | 2016
Proceso: | MONITOREO
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
No se evidencia un stock de avantel, limitando la comuncación en caso de un daño o perdida del equipo. Numeral 8.5.1 ISO 9001:2015 | [17 empty] | Correctiva
Preventiva
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
1. porque la empresa de avantel no tiene como surtir el mismo tipo de avantel(inventario) 2. Porque no se tiene autorizacion para la compra de avantel por fuera del contrato establecido con las 2 empresas 3. porque los costos del avantel por convenios es mas economico
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Se solicita a la empresa de avantel los equipos de reposicion para los vehiculos que tienen adjudicado Avanteles |  |  | Coordinador de Monitoreo |  | Recurso Financiero |  |  |  |  | 2016-11-11 |  |  |  |  | x | x
Solicitar autorizacion del costo de la compra de los avanteles y reposion por parte de gerencia |  |  | Coordinador de Monitoreo |  | Recurso Financiero |  |  |  |  | 2016-11-11 |  |  |  |  | x | x
se solicita a la empresa de avantel equipos para stock, 20 unidades. |  |  | Coordinador de Monitoreo |  | Recurso Financiero |  |  |  |  | 2016-11-11 |  |  |  |  | x | x
Verificar el cumplimiento en stock de avanteles |  |  | Coordinador de calidad | [6 empty] | 2016-11-30
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento