## ACPM 24-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 12 | Mes | 4 | Año |  | 2016
Proceso: | GESTION HUMANA - SST
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
No se evidencia la ejecución de un trabajo seguro para las actividades que tienen riesgo de altura en la compañía | [17 empty] | Correctiva
Preventiva
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
PORQUE? Las estructuras y elementos que existen actualmente no estan certificadas y/o aprobadas por algun ente competente PORQUE? No se ha realizado un analisis de riesgo por actividad, que contemple los trabajos en altura PORQUE? No existe un programa que tenga enfoque en disminuir los riesgos y peligros del trabajo en altura PORQUE? La gerencia no ha destinado responsables ni recursos para el cumplimiento legal de este tipo de actividades.
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Identificar los puntos criticos para los cuales se requiere trabajo en alturas |  |  | Jefe de Gestión Humana / Coordinador de Calidad |  | Tiempo |  |  |  |  | Julio de 2016 |  | Agosto de 2016 |  |  | X | X
Validar con personal experto y competente las estructuras de trabajo en alturas actuales |  |  | Jefe de Gestión Humana / Coordinador de Calidad |  | Tiempo, ARL |  |  |  |  | Agosto de 2016 |  | Agosto de 2016 |  |  | X | X
Realizar cotizaciones y a partir de ahí posibles soluciones para cada area de trabajo en alturas identificadas |  |  | Jefe de Gestión Humana / Coordinador de Calidad |  | Tiempo, Proveedores Externos, Cotizaciones |  |  |  |  | Septiembre de 2016 |  | Septiembre de 2016 |  |  | X | X
Aprobrar estructuras y/o elementos de una de las cotizaciones para comenzar trabajos en todos los puntos que requieren trabajo en alturas |  |  | Gerencia Administrativa |  | Presupuesto |  |  |  |  | Septiembre de 2016 |  | Septiembre de 2016 |  |  | X | X
Ejecutar las obras o adquirir los elementos necesarios para comenzar un programa de alturas |  |  | Gerencia Administrativa, Proveedor Externo |  | Presupuesto |  |  |  |  | Octubre de 2016 |  | Noviembre de 2016
Diseñar un programa de trabajo en alturas para seguimiento a las actividades que en la compañía se desarrollan (listas de chequeo, permisos) |  |  | Jefe de Gestión Humana / Coordinador de Calidad |  | Tiempo, Papeleria, conocimiento del personal que trabaja en alturas |  |  |  |  | Noviembre de 2016 |  | Diciembre de 2016
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento