## PLAN DE TRABAJO
| PLAN DE TRABAJO 2016 | [35 empty] | CODIGO |  |  |  | PL-GH-001
[37 empty] | VERSION |  |  |  | 01
PROCESO: GESTION HUMANA- SYST
ACTIVIDAD | OBJETIVO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA | M |  |  |  | A |  |  |  | M |  |  |  | J |  |  |  | J |  |  |  | A |  |  |  | S |  |  |  | O |  |  |  | N |  |  |  | D
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Actualizacion del Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo - COPASST | Conformar comité paritario de seguridad y salud en el trabajo según Res. 2013 /1986 | Actas de conformacion - Actas de reuniones | AUX. SST | P | [40 empty] | pdte: actas de conformacion firmadas de todas las empresas / hacer acta de junio de solturismo | bar: M 1 to D 4
E | bar: M 1; A 1; M 1; J 1; J 1; A 1
Actualizacion de la Brigada de emergencia - Comité de Emergencia y Brigada de apoyo | Actualizar la brigada de emergencia para respuesta ante posible emergencia | Actas de conformacion - hoja de vida de brigadistas y actas de reuniones | AUX. SST | P | [40 empty] | Pendiente firmas de acta de conformacion | bar: M 1 to D 4
E | bar: M 1; A 1; M 1; J 1; J 1; A 1
Implementar el protocolo de Induccion y reinduccion a los colaboradores en materia de Seguridad y salud en el trabajo | Impletar protocolo de induccion y reinduccion en materia de SST | Programa de induccion y reinduccion Socializacion del programa | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: M 1; A 1; M 1; J 1; J 1; A 1
Actualizacion del Sistema de gestion de Seguridad y salud en el trabajo | Actualizacion del Sistema de gestion de Seguridad y salud en el trabajo según Decreto 1072 /2015 | SGSST | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
Actualizar matriz de elementos de proteccion personal | Actualiza matriz de epp de acuerdo a requerimientos del cargo | MATRIZ DE EPP | AUX. SST | P | [40 empty] | Conseguir fichas tecnicas de cada EPP | bar: M 1 to D 4
E | bar: J 1
Implementación de matriz de seguimiento a mejoras | Realizar implementacion de matriz de seguimiento a mejoras como respuesta al planes de accion | MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MEJORAS | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: A 1
Establecer los indicadores para la vigilancia de accidentes de trabajo, promoción de la salud, prevención de enfermedades profesionales y gestión de riesgos ocupacionales | Establecer indicadores de control y vigilancia a nivel de seguridad y salud en el trabajo para evaluar plan de accion | INDICADORES DE GESTION INDICADORES DE VIGILANCIA | AUX. SST | P | [40 empty] | Generar consolidado de EG de cada mes comparativo 2015 vs 2016 | bar: M 1 to D 4
E
Establecer Indicadores de gestión de prevención de riesgos ocupacionales |  |  | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
Actualizacion de la Matriz de Riesgos y Peligros | Elaborar la matriz de peligros y riesgos con bases a la GTC 45 | MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: J 1
Implementar el programa 9 eses | Implentar el programa de 9 eses para crear ambientes agradables | PROGRAMA 9 ESES | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
Implementar listas de chequeo (procesos requeridos) | Implementar listas de chequeo para validar la realizacion de actividades diarias | LISTAS DE CHEQUEO | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
Implementar programa de inspecciones planeadas y de seguridad | Implementar el programa de inspecciones planeadas para estandarizar el proceso de inspecciones a nivel de seguridad y salud en el trabajo | PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
Actualizacion y divulgacion de estandares de seguridad | Actualizar estandares de seguridad de acuerdo | ESTANDARES DE SEGURIDAD | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
Actualizar el Plan de Emergencia | Actualizar el plan de emergencia y plan de evacuacion de la empresa como respuesta ante posibles emergencias | PLAN DE EMERGENCIAS PLAN DE EVACUACION | AUX. SST | P | [40 empty] | Imprimir el plan y las evidencias de socializacion | bar: M 1 to D 4
E | bar: J 1
Simulacro |  |  | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: O 1
Diseño del Plan de Evacuación |  |  | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: J 1
Realizar inspecciones ergonomicas de puestos de trabajo | Realizar analisis de puestos de trabajo a nivel ergonomico | INSPECCIONES ERGONOMICAS DE PUESTOS DE TRABAJO | AUX. SST | P | [40 empty] | Existe informe, pendiente evidencias de insumo | bar: M 1 to D 4
E | bar: M 1; A 1; M 1; J 1; J 1; A 1
Actualizacion - implementación del SVE para el control de patologia osteomuscular ( Desordenes por trauma acumulativo y repetitivo) | Implementar sistemas de vigilancia epidemiologicos como control ante posibles riesgos | SVE DME - SVE MANEJO DE CARGAS Y SVE SUSTANCIAS QUIMICAS | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: A 1
Implementacion del SVE manejo de cargas. |  |  | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: A 1
Elaborar programa de Proteccion contra caidas - Trabajo Seguro en alturas (tarea de alto riesgo) y certificacion en trabajo en alturas al personal | Elaborar programa de Prevencion contra caidas y establecer permiso de alturas | PROGRAMA DE TSA CERTIFICACION EN TSA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA TSA | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
Realizacion de indicador de ausentismo mensual AL-EG | Presentar el indicador de ausentismo ALEG como seguimiento a posibles causas | INFORME DE AUSENTISMO LABORAL | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: M 1; A 1; M 1; J 1; J 1
Elaborar e implementar Programa de Contratistas | Elaborar e implentar el programa de contratistas en la empresa EXPAL | PROGRAMA DE CONTRATISTAS | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: A 1
Realizar fumigaciones | Realizar control de plagas para evitar propagacc ion | CONSTANCIA DE FUMIGACION | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: M 1; J 1
Actualizacion de certificados de bomberos | Actualizacion del certificado de bomberos del area de Serviafil | CERTIFICADO DE BOMBEROS | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E | bar: J 1
Programacion semana de la salud | Programar la semana de la salud para promover estilos de vida saludable | ASISTENCIA A JORNADA | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
COORD. EMO PERIODICOS (OPTOMETRIAS, AUDIOMETRIAS, ESPIROMETRIAS, PERFIL LIPIDICO) | Realizar EMO periodicos para verificar el estado de salud de los colaboradores | EMO | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
REVISION EMO INGRESO - ARCHIVO - EXTRACCION EMO RETIRADOS - RECEPCION MATRIZ IPS EMO INGRESO | Realizar control de archivos y documentos | ARCHIVO | AUX. SST | P | bar: M 1 to D 4
E
Reuniones de seguimiento mensuales ARL SURA | Validar el cumplimiento del plan de trabajo propuesto | ACTAS DE REUNIONES | AUX. SST | P
E
CREACION DE CARPETAS FISICAS Y VIRTUALES DEL PROCESO SGSST

## CAPACITACIONES
| PLAN DE TRABAJO 2016 | [7 empty] | CODIGO |  |  | PL-GH-001
[9 empty] | VERSIÓN |  |  | 01
PROCESO: GESTION HUMANA- SYST
ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PLAN DE TRABAJO |  | FECHA | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Induccion y reinduccion en SGSST | bar: FECHA to D
|  | E |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Funciones y responsabilidades (todos los cargos) | bar: FECHA to D
|  | E | [7 empty] | X | X
Sensibilizacion en autocuidado | bar: FECHA to D
E
Sensibilización de prevención de lesiones osteomusculares para personal operativo. Capacitación en prevención de patologia por desordenes por trauma acumulativo | bar: FECHA to D
|  | E |  | X | X | X | X | X | X
Capacitaciones sobre como prevenir enfermedad común, accidente laboral, enfermedad laboral y riesgos específicos | bar: FECHA to D
E
Capacitacion en labores de alto riesgo (seguridad en labores de soldadura, trabajo seguro en alturas) | bar: FECHA to D
E
Educación y Cultura | bar: FECHA to D
|  | E | [8 empty] | X
Sensibilización educativa y financiera | bar: FECHA to D
|  | E |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Capacitación sobre liderazgo | bar: FECHA to D
|  | E |  |  |  |  | X | X | X
Sensibilizaciòn trabajo en equipo | bar: FECHA to D
E
Manejo de excel avanzado | bar: FECHA to D
|  | E |  |  | X | X | X
Talento Humano I | bar: FECHA to D
|  | E |  |  |  |  | X
Introducción a Cadenas de suministro | bar: FECHA to D
|  | E | [6 empty] | X
Tipos y tecnicas de almacen | bar: FECHA to D
|  | E | [6 empty] | X
Costos de Inventarios | bar: FECHA to D
|  | E | [8 empty] | X
Sensibilizaciòn en Manejo de Estrés y Motivaciòn | bar: FECHA to D
E
Formación en mecanica diesel para motores | bar: FECHA to D
|  | E | [9 empty] | X
Formación en metrologia para mecanicos | bar: FECHA to D
|  | E | [9 empty] | X
Capacitacion de 9 ESES | bar: FECHA to D
E
Seguridad Vial | bar: FECHA to D
|  | E | X | X |  | X | X | X | X | X
Riesgo Publico | bar: FECHA to D
|  | E | X | X | X | X | X | X | X | X
Brigada de Emergencia | bar: FECHA to D
|  | E |  | X | X | X | X | X | X
Capacitacion de liderazgo | bar: FECHA to D
|  | E |  |  |  |  | X | X | X
Brigada de Conductores | bar: FECHA to D
|  | E | X | X |  | X | X | X | X | X

## CRONOGRAMA COPASST
| PLAN DE TRABAJO 2016 | [9 empty] | CODIGO |  |  | PL-GH-001
[11 empty] | VERSIÓN |  |  | 01
PROCESO: GESTION HUMANA- SYST
CRONOGRAMA COPASST
ACTIVIDAD | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Investigacion de accidentes laborales | Actas de Reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; ENE: X
|  |  | EJECUTADO | X
Presentacion de funciones del COPASST, según Resolucion 2013 de 1986 | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; FEB: X
|  |  | EJECUTADO |  | X
Inevestigacion de accidentes laborales | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; MAR: X
|  |  | EJECUTADO |  |  | X
Busqueda de causas basicas de Accidentes laborales | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; ABR: X
|  |  | EJECUTADO |  |  |  | X
Capacitacion en Inspecciones y realizar inspecciones en areas de la empresa | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; MAY: X
|  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | X
Presentacion de informe Inpecciones | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; JUN: X
|  |  | EJECUTADO | [5 empty] | X
Capacitacion en investigaciones de Accidentes laborales (metodo 4P y Arbol de Causas) | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; JUL: X
|  |  | EJECUTADO | [6 empty] | X
Investigaciones de accidentes Laborales | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; AGO: X
|  |  | EJECUTADO | [7 empty] | X
Socializacion de Matriz de Riesgo | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; SEP: X
EJECUTADO
Capacitacion de reporte de actos y condiciones inseguras / inspecciones | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; OCT: X
EJECUTADO
Presentacion de informe de Inspecciones (busqueda de solucion) | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; NOV: X
EJECUTADO
Investigaciones de accidentes Laborales | Acta de reunion | Aux SST | FECHA: PROGRAMADO; DIC: X
EJECUTADO